# Российская Федерация

Иркутская область

Братский район

Калтукское муниципальное образование

Администрация

Калтукского сельского поселения

Глава администрации

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 4а от  29.01.2015 года

О проведении комплексной инвентаризации

заглубленных и других помещений подземного

пространства для укрытия населения на

территории Калтукского сельского поселения

С целью осуществления мероприятий по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения Калтукского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении Положения  о гражданской обороне в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 29.12.2014 года № 1056-рп «О проведении комплексной инвентаризации  заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения Иркутской области», распоряжением Мэра Братского района от 26.01.2015 года № 90 «О проведении комплексной инвентаризации  заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения на территории МО «Братский район» и статьёй 46 Устава Калтукского муниципального образования.-

- Создать комиссию по проведению комплексной инвентаризации  заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения, расположенных на территории Калтукского сельского поселения и утвердить её состав (приложение № 1).

- Утвердить План проведения инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения на территории Калтукского сельского поселения (приложение № 2).

- Комиссии по проведению комплексной инвентаризации  заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения, расположенных на территории Калтукского сельского поселения:

  - В период с 26.01.2015 года по 20.04.2015 года организовать проведение комплексной инвентаризации  заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения, расположенных на территории Калтукского сельского поселения;

  - В срок до 15.05.2015 года подвести в установленном порядке  итоги комплексной инвентаризации заглубленных помещений на заседании комиссии КЧС и ОПБ администрации Калтукского сельского поселения на основании сведений предоставленных старшим инспектором ГО и ЧС Московских Т.Г.;

  - Результаты комплексной инвентаризации заглубленных помещений с приложением пояснительной записки и инвентаризационных ведомостей, заполненных в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытий населения, утверждённых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 07.08.2014 года № 2-487-18-35 направить в Главное управление МЧС России по Иркутской области в срок до 25.04.2015 года.

- Руководителям предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Калтукского сельского поселения:

  - Создать комиссии и провести комплексную инвентаризацию заглубленных помещений на объектах, расположенных на территории Калтукского сельского поселения;

  - При проведении комплексной инвентаризации руководствоваться Методическими рекомендациями МЧС РФ от 07.08.2014 года № 2-487-18-35;

  - Результаты комплексной инвентаризации в установленном порядке направить в адрес инвентаризационной комиссии поселения не позднее 10.04.2015 года.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Калтукского сельского поселения                                          А.Ю.Гутенко

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

распоряжением главы

Калтукского сельского поселения

№ 4а от 29.01.2015г.

С О С Т А В

инвентаризационной комиссии по проверке заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытий населения на территории

Калтукского сельского поселения

| № п/п | Ф.И.О. | должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гутенко Андрей Юрьевич | Глава Калтукского сельского поселения – председатель комиссии |
| 2. | Московских Татьяна Григорьевна | Старший инспектор ГО и ЧС – член комиссии |
| 3. | Сухих Елена Владимировна | Ведущий специалист –член комиссии |
| 4. | Боровая Наталья Витальевна | Технический работник – член комиссии |
| 5. | Дементьева Екатерина Андреевна | Специалист - член комиссии |
| 6. | Рыбкин Евгений Васильевич | Директор МУП «ЖКХ Калтук» - член комиссии |

Старший инспектор ГО и ЧС                                               Т.Г.Московских

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН

распоряжением

Главы Калтукского

сельского поселения

№ 4а от 29.01.2015 г.

П Л А Н

проведения инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения на территории Калтукского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовка проекта постановления «О проведении инвентаризации заглублённых и других помещений подземного пространства для укрытия населения Калтукского сельского поселения» | До 29.01.2015г. | Старший инспектор ГО и ЧС |  |  |
| 2. | Подготовка сведений по определению численности населения Калтукского сельского поселения, необеспеченного ЗС ГО и необходимых площадей заглубленных помещений для их укрытия | До 01.02.2015г. | Ведущий специалист |  |  |
| 3. | Подготовка перечня зданий (сооружений), имеющих заглубленные помещения | До 15.02.2015г. | Специалист. Технический работник |  |  |
| 4. | Проведение инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства на территории Калтукского сельского поселения | 01.02.2015г. – 20.04.2015г. | -инвентаризационная комиссия поселения; - инвентаризационная комиссия объектов; - руководители организаций. |  |  |
| 5. | Составление инвентаризационных ведомостей определения технических показателей заглубленных помещений, согласно методическим указаний МЧС России | До 10.04.2015г. | Инвентаризационные комиссии |  |  |
| 6. | Утверждение инвентаризационных ведомостей, определение технических показателей заглубленных помещений | До 20.04.2015г. | Глава Калтукского сельского поселения |  |  |
| 7. | Представление инвентаризационных ведомостей в Главное управление МЧС России по Иркутской области | До 25.04.2015г. | Председатель инвентаризационной комиссии |  |  |
| 8. | Рассмотрение итогов инвентаризации на заседании КЧС и ОПБ администрации Калтукского сельского поселения | До 25.05.2015г. | Председатель КЧС и ОПБ, председатель ЭПК |  |  |

Старший инспектор ГО и ЧС                                              Т.Г.Московских