17.04.2020 г. № 18

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории КАЛТУКСКОГО муниципального образования на 2020-2022 годы»

В целях реализации полномочий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с Постановлением Главы Калтукского муниципального образования от 17.04.2020 г. № 17 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Калтукского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации», руководствуясь ст. 46 Устава Калтукского муниципального образования, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы» согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Калтукского муниципального образования, и размещению на официальном сайте администрации Калтукского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калтукского

муниципального образования

П.Ю. Большешапов

Утверждена

постановлением главы Калтукского

муниципального образования

от 17.04.2020 г.№ 18

Муниципальная программа

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования

на 2020-2022годы»

с. Калтук

2020 г.

Паспорт

муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы» (далее программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Калтукского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Цель муниципальной программы | Цель программы: - Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования путем создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. |
| Задачи муниципальной программы | Задачи программы: - Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Калтукского муниципального образования. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Создание дополнительных гарантий развития малого и среднего предпринимательства, привлечению рабочих мест, улучшению качества оказываемых предпринимателями услуг. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 2. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования программы на 2020-2022 составляет 9,0 тыс. руб. Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 2020г. – 3,0 тыс. руб., 2021г. – 3,0 тыс. руб., 2022г. – 3,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования путем создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. - Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Калтукского муниципального образования. - Привлечение рабочих мест. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2021-2023 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

На территории Калтукского муниципального образования зарегистрировано и осуществляют деятельность субъекты малого и среднего предпринимательства. В то же время потенциал развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования в настоящее время реализован не полностью.

Для поддержки предпринимательства необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию управления и контроля.

На территории Калтукского муниципального образования необходимо создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование и реализация системы мер имущественной, финансовой, информационной, консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета и обеспечению занятости населения Калтукского муниципального образования.

Основные принципы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

- субъекты малого и среднего предпринимательства должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на территории Калтукского муниципального образования, не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней;

- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки;

- гарантированный равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих критериям, предусмотренным программами развития субъектов малого предпринимательства, к участию в соответствующих программах;

- доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства;

- соответствие уровня заработной платы действующему законодательству;

- открытость процедур оказания поддержки;

- интегральная поддержка (возможность одновременного получения в нескольких формах).

Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы,прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Цель программы - создание на территории Калтукского муниципального образования благоприятных условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета, на основе формирования эффективных механизмов поддержки. Для достижения цели настоящей программы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, консультационной помощи;

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и среднего бизнеса;

- совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса;

- создание условий для увеличения занятости населения;

- привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

- Создание дополнительных гарантий развития малого и среднего предпринимательства, привлечение рабочих мест, улучшение качества оказываемых предпринимателями услуг.

Указанная цель и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития Калтукского муниципального образования.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих формах:

- правовая поддержка;

- консультационная поддержка;

- информационная поддержка

Консультационная, информационная и правовая поддержка может быть оказана с использованием телефонной или иной связи, распространением печатных изданий (буклетов).

Приоритетными направлениями поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства определяются:

- промышленные и инновационные производства;

- переработка продукции лесопромышленного комплекса;

- выпуск товаров потребительского назначения;

- оказание услуг населению.

Органами местного самоуправления Калтукского муниципального образования не может оказываться поддержка кредитным и страховым организациям, инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, ломбардам, фондам ценных бумаг.

Перечень мероприятий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация программы связана с различными рисками, обусловленными как внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий программы, приведена в таблице:

| № п/п | Описание рисков | Последствия наступления | Способы минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешние риски |  |  |
| 1.1 | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Невозможность реализации ряда основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, не достижение заявленных результатов. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации Калтукского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы. |
| 1.2 | Ухудшение общей экономической ситуации в Российской Федерации, которая оказывает влияние на развитие экономики на территории Калтукского муниципального образования | Ухудшение показателей деятельности негосударственного сектора, вследствие чего не достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации на территории Братского района для последующей оценки возможных последствий при реализации муниципальной программы. Своевременная актуализация программы. |
| 2. | Внутренние риски |  |  |
| 2.1 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы | Невозможность реализации ряда основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, не достижение заявленных результатов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы. |
| 2.2 | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы |

Дополнительной мерой по снижению рисков является контроль при реализации каждого конкретного мероприятия. Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией программы.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9,0 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам представлено в приложении №2 к настоящей Программе.

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий программы предполагает создать условия для сохранения действующих и вновь образованных субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества рабочих мест, повышение заработной платы на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса и тем самым повысить уровень жизни населения на территории Калтукского муниципального образования.

По итогам реализации программы планируется получить следующие результаты:

- привлечение инвестиций в малое предпринимательство;

- увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, расположенными на территории Калтукского муниципального образования;

- повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления конкуренции;

- увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Создание условий

для развития малого и среднего предпринимательства

на территории Калтукского муниципального

образования на 2020-2022 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2020г.) | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования путем создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности | % | 1,02 | 1,12 | 1,25 | 1,5 |
| 2. | Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Калтукского муниципального образования | % | 0,06 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Привлечение рабочих мест | ед. | 15 | 18 | 20 | 22 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Создание условий

для развития малого и среднего предпринимательства

на территории Калтукского муниципального

образования на 2020-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы «Создание условийдля развития малого и среднего предпринимательства

на территории Калтукского муниципального

образования на 2020-2022годы»

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. Муниципальная программа «Создание условийдля развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Создание условий

для развития малого и среднего предпринимательства

на территории Калтукского муниципального

образования на 2020-2022 годы»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условийдля развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы» (далее программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Калтукского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Цель подпрограммы | Цель подпрограммы: - Создание условий для свободного развития малого и среднего предпринимательства |
| Задачи подпрограммы | Задачи программы: - повышение социальной эффективности деятельности малых предприятий: рост численности занятых в секторе малого предпринимательства, средних доходов и уровня социальной защищенности работников малых предприятий и, как следствие, формирование среднего класса; - повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из стратегических факторов социально - экономического развития сельского поселения, увеличение доли малого и среднего предпринимательства в формировании всех составляющих экономики на территории Калтукского сельского поселения, расширение сфер деятельности и экономическое укрепление малых предприятий. |
| Сроки реализацииподпрограммы | 2020-2022 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Улучшению качестваоказываемых предпринимателями услуг; 2. Привлечение рабочих мест |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансирования программы на 2020-2022 составляет 9,0 тыс. руб. Для реализации подпрограммы предусмотрено финансирование по годам: 2020г. – 3,0 тыс. руб., 2021г. – 3,0 тыс. руб., 2022г. – 3,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Калтукского муниципального образования. - Привлечение рабочих мест. |

Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Калтукского муниципального образования и повышение качества жизни населения.

Задачи подпрограммы:

- развитие инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства;

- развитие социального предпринимательства;

- содействие повышению престижа предпринимательской деятельности.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает обеспечить условия для сохранения действующих и вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества рабочих мест, повышение заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса и тем самым повысить уровень жизни населения на территории Турманского сельского поселения.

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1к Подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы.

Раздел 3. Правовое регулирование подпрограммы

Меры правового регулирования мероприятий Подпрограммы определены следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Раздел 4. Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы

Обоснование объема средств на реализацию Подпрограммы представлено в приложении № 2 к Подпрограмме

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы планируется получить следующие результаты:

- обеспечение роста налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику поселения;

- привлечение инвестиций в малое предпринимательство;

- увеличение численности работников, занятых в малом предпринимательстве;

- обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, активной позиции предпринимателей в решении социально-экономических проблем поселения.

Приложение № 1

к подпрограмме «Организационная поддержка субъектов малого и

среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условийдля развития малого и среднего предпринимательства

на территории Калтукского муниципального

образования на 2020-2022 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателейподпрограммы «Организационная поддержка субъектов малого исреднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2020г.) | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | шт. | 4 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к подпрограмме«Организационная поддержка субъектов малого и

среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий

для развития малого и среднего предпринимательства

на территории Калтукского муниципального

образования на 2020-2022 годы»

Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы «Организационная поддержка субъектов малого и

среднего предпринимательства» муниципальной программы«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, изготовление информационного тематического стенда | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего, в том числе: | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Размещение в средствах массовой информации материалов о создании условий для развития малого и среднего предпринимательства Калтукского муниципального образования | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего, в том числе: | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Разработка предложений по совершенствованию системы показателей, характеризующих состояние и развитие малого и среднего предпринимательства | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего, в том числе: | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Создание условий

для развития малого и среднего предпринимательства

на территории Калтукского муниципального

образования на 2020-2022 годы»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условийдля развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы» (далее программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Калтукского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Цель подпрограммы | Цель подпрограммы: - повышение информированности субъектов малого и среднегопредпринимательства, формирование благоприятного делового климата дляфункционирования бизнеса |
| Задачи подпрограммы | Задачи программы: - пополнение, актуализация и поддержание информативности о развитии малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Калтукского муниципального образования; - подготовка и проведение семинаров, совещаний, конференций попроблемам развития малого и среднего предпринимательства и системыинформационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - систематическое освещение мероприятий и размещение материалов вместных СМИ о развитии и мерах поддержки малого и среднегопредпринимательства. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | Организация консультационногосопровождения по вопросам финансовой грамотности, повышениеинформированности субъектов малого и среднего предпринимательства осуществующих мерах поддержки |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Без материальных затрат |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Стимулирование предпринимательскойактивности |

Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - информационная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования.

Задачи подпрограммы:

- создание системы мероприятий в сфере информационного обеспечениясубъектов малого и среднего предпринимательства;

- проведение просветительской работы в области финансовойграмотности начинающих и действующих предпринимателей через проведение«круглых столов», консультаций, конференций, широкого обсужденияпроблематики в средствах массовой информации при активном участиипредпринимательских объединений, кредитных организаций, образовательныхучреждений, органов местного самоуправления;

- освещение в средствах массовой информации вопросов развития иподдержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитияпредпринимательского движения повышение общественного статусапредпринимательской деятельности и социальной ответственности субъектовмалого и среднего предпринимательства.

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1к Подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы.

Раздел 3. Правовое регулирование подпрограммы

Меры правового регулирования мероприятий Подпрограммы определены следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Раздел 4. Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы

Объема средств на реализацию Подпрограммы не предусмотрен, выполнение мероприятий осуществляется без материальных затрат.Мероприятия указаны в приложении №2 к Подпрограмме

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы планируется получить следующие результаты:

- организация консультационногосопровождения по вопросам финансовой грамотности, повышениеинформированности субъектов малого и среднего предпринимательства осуществующих мерах поддержки.

Приложение № 1

к подпрограмме«Консультационная поддержка субъектов

малого и среднего предпринимательств» муниципальной программы «Создание условийдля развития малого и

среднего предпринимательства

на территории Калтукского муниципального

образования на 2020-2022 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателейподпрограммы «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств» муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2020г.) | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств» муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных консультаций, конференций, широкого обсуждения проблематики в средствах массовой информации | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Количество освещённых в средствах массовой информации вопросов развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 |

Приложение № 2

к подпрограмме«Консультационная поддержка субъектов

малого и среднего предпринимательств» муниципальной программы

«Создание условийдля развития малого и среднего предпринимательства

на территории Калтукского муниципального

образования на 2020-2022 годы»

Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств» муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Калтукского муниципального образования на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Турманского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства согласно п.4 ст.27 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке бизнес-планов необходимых для заключения договоров кредита, займа и лизинга | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Оказание практической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в оперативном получении правовой информации: нормативно-правовые акты Российской Федерации, Иркутской области, Братского района Калтукского муниципального образования | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Консультационные услуги субъектам малого предпринимательства, оказываемые специалистом администрации Калтукского сельского поселения | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |